## 招标文件
招标文件
一、工程概况： 1、工程名称： 南通市阳光护理院大通间移门安装
二、报价范围：南通市阳光护理院6-9层大通间（共16间），考虑到实际使用需求，在大通间中间靠阳台处及靠走廊处门洞新装铝合金吊轨式移门，移门样式及工艺等参照大通间内现有的卫生间移门,铝合金型材厚度要求1.2mm。各投标人务必踏勘现场核实工作量,价格最终结算时不作调整，以投标报价为准。
三、报价要求： 1、施工范围：完成护理院6-9层所有大通间移门安装工作。 2、报价时按照门扇报价，价格包含所有人工费、材料费（主辅材）、机具使用费、措施费、管理费、规范、税金等，结算时不做调整，投标人递交投标文件时一并递交铝合金移门及轨道小样。 3、投标人需具有独立订立合同，履行合同的能力，本工程实施过程中所有安全责任均由投标人承担。安装施工前，需提前告知招标人，做好相应准备工作。包安装质量，严格按照施工工期完工；投标人自行承担本项目安装施工过程中发生的全部费用。 4、承包方踏勘现场等相关费用在报价中自行考虑，招标人不予另行支付。 5、投标文件应含有：（1）企业营业执照复印件；（2）法定代表人身份证明及身份证复印件（3）法定代表人授权委托书及身份证复印件（如法定代表人来现场投标，则无需提供）（4）报价清单；（5）材料合格证（6）业绩证明；（7）其他资料。所有资料均需加盖公章。 6、投标时，投标文件需确保密封完好，封口处加盖公章。开标后所有投标文件不予退回。 7、本项目最高限价：4.5万元。 8、费用支付方式：项目完工验收合格后，中标人开具全额有效增值税发票，招标人十个工作日内支付合同价款的90%，余款10%待质保期满无质量问题，招标人十个工作日内一次性无息付清。 9、工程质保：1年，从验收合格之日起算。
四、工程质量：经验收合格，符合国家规范及行业要求。
五、评标方法： 1、符合要求的投标单位有三家及以上的可进行评标，否则作流标处理； 2、按最低价中标原则确定中标单位。 3、招标人发现投标人报价明显低于或高于市场价的，或有投标人窜通恶意围标的，招标人有权取消其投标资格，并列入黑名单，禁止其今后参与我公司的任何投标项目。剩余符合要求的投标单位满足三家的可继续评标。
六、评标委员会： 1、本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《招投标法》及有关法规成立评标委员会，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行招标评审。评标委员会由业主方代表共6人组成，其中1人为纪律监督委员会成员。 2、评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。 3、评标委员会成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任； 4、评标委员会成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向纪律部门报告。 5、评标委员会成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财审、监察等部门举报。 6、评审有关记录由评标委员会成员签名，存档备查。
七、工期要求：自合同签订之日起30日。
八、资料：招标文件、报价清单各一份。
九、特别说明：价格包定，结算时不作调整，施工过程中所有材料设备的合格证等资料需全部移交甲方。现场踏勘联系人：施捷18761701050。