南通市阳光老年公寓装修设计项目

招　标　文　件

招标单位：南通市阳光养老产业集团有限公司

代理单位：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

日    期：  2021年 05月07日

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 南通市阳光老年公寓装修设计项目 |
| 2 | 建设地点 | 南通市崇川区工农南路185号阳光老年公寓 |
| 3 | 建设规模 | 本次设计项目总占地面积1400平方米。 |
| 4 | 设计范围 | 南通市阳光老年公寓： 1#楼1F餐厅、7F空中花园； 2#楼7F空中花园； 6#楼1F大厅。 以上部位的装修设计不含机电设计（设计图纸中需标注出机电点位）。 |
| 5 | 设计工期要求 | 设计工作时间安排如下： 概念方案设计阶段---以合同签订起，5个日历天； 方案深化设计阶段---过程中会议纪要约定开始时间计，7个日历天； 施工图设计阶段---过程中会议纪要约定开始时间计，10个日历天。 |
| 6 | 设计质量标准 | 合格，符合国家及行业现行勘察设计规范要求，设计成果必须通过建设单位和相关部门审查。 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 报价方式 | （1）工程设计费最高限价为：10万元。 （2）投标报价小于或等于最高限价的为有效报价，高于最高限价为无效报价，作无效标处理。 |
| 9 | 投标有效期 | 45 日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | 踏勘现场 | 由各投标单位自行踏勘，且务必踏勘 |
| 11 | 投标文件份数 | 壹 式 叁 份，正本 壹 份，副本贰份 |
| 12 | 投标保证金 | 人民币 2000元整（递交形式：现金，用信封密封好，并盖本单位公章） |
| 13 | 履约保证金 (银行转账) | 投标人提供的履约保证金为合同价款的 5% 。 |
| 14 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 收 件 人：南通市阳光养老产业集团有限公司 截止时间：2021年 05 月18日 14时30分（以开标室投影仪显示时间为准） 提交地点：南通阳光老年公寓综合楼三楼大会议室 |
| 15 | 开 标 | 开标时间：2021年 05 月18日 14时30分（以开标室投影仪显示时间为准） 开标地点：南通阳光老年公寓综合楼三楼大会议室 |
| 16 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由 5人构成，由业主评标小组组成 |
| 17 | 招标单位 | 单位名称：南通市阳光养老产业集团有限公司 联 系 人：施先生 联系电话：18761701050 |
| 18 | 招标代理机构 | 招标代理机构：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司 地址：南通市崇川区中江国际广场4幢A座901 联系人：顾工 联系电话：0513-55886303，15005182114 邮箱：2246459925@qq.com |

第一章  投标须知

一、总 则

1、工程概况

1.1招标范围：南通市阳光老年公寓装修设计项目,设计单位所承担的任务为概念性方案设计，装饰施工图，以及施工过程中的后续服务等内容等相关服务。

1.2按照《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程设计招标投标管理办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开招标，资格后审 招标方式，择优选定设计单位。

2、投标单位资格要求

2.1投标人应当具备的主要资格条件：

（1）参加投标的单位必须具有独立法人资格和①工程设计综合甲级资质或②工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质或③建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质或④建筑设计事务所甲级资质。

（2）拟派项目负责人执业资格：具备国家注册一级建筑师执业资格（注册单位为投标单位）或高级工程师。

（3）企业类似业绩：投标单位自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过建筑面积1000平方米(含)及以上的公共建筑（不含厂房）室内装饰装修设计项目。需提供设计合同，若设计合同未能充分证明本业绩要求，则投标人需再提供建设单位出具的相关证明材料。

2.2以下条件属于资格审查的必要合格条件

（1）参加投标的投标人必须具备独立法人资格；

（2）未处于被责令停业资格被取消或者财产被接管冻结和破产状态；

（3）企业没有因串通弄虚作假行贿等违法行为或发生安全生产事故等问题被有关部门（不受属地管理限制）暂停资格或通报并在暂停或通报期内的；

（4）拟派授权委托人（如有）为投标企业正式人员（须提供：①投标企业与其双方签订的有效劳动合同书；②社保机构出具并盖章的由投标企业为其缴纳的2020年10月至2021年03月连续6个月的养老保险的缴费记录。）

（5）拟派项目负责人为投标企业正式人员（须提供：①投标企业与其双方签订的有效劳动合同书；②项目负责人社保机构出具并盖章的由投标企业为其缴纳的2020年04月至2021年03月连续12个月的养老保险的缴费记录；

（6）承诺书（格式详见第四章）。

（7）本项目不接受联合体投标。

具体详见本招标文件《第二章　评标办法》中的资格评审标准。

3、投标费用

（1）本工程招标文件费用为300元，售后不退。

（2）投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：设计合同

第四章：投标文件表式

第五章：设计任务书

除上述内容外招标人发出对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用

5、招标文件的澄清

5.1投标人获取招标文件等后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有疑问应在 2021年 05月 10 日17时00分前以电子邮件形式（不具单位名称）发送至邮箱（2246459925@qq.com）；否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

5.2招标人对于投标人提出的疑问，招标人将予以解答，有关答复文件将于2021年 05 月 12 日17时00分前在南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网、和南通市保障房建设投资（集团）有限公司 http://ntftjt.com/网上公布，投标人自行下载获取。

5.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人针对投标人所作出的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6、招标文件的修改

6.1招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2补充通知在南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网、和南通市保障房建设投资（集团）有限公司http://ntftjt.com/网上公布，投标人自行下载。

6.3为使投标人在编制投标文件时将补充通知考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

三、设计要求及设计费用

7.1原则要求：

7.1.1符合国家设计规范。满足相关部门审查通过，确保安全、经济。

7.1.2装饰等全部设计深度和质量达到国家《建设工程设计文件编制深度的规定》设计要求和施工要求。

7.1.3设计成果必须经过相关部门审查通过，并须按设计审查提出的意见进行修改补充。

7.1.4概念性设计方案应在业主要求时限内完成。

7.1.5设计费用由招标单位支付。

四、投标文件

8. 投标人应认真应阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标。投标人须递交的投标文件包含内容如下：

8.1资格审查文件（单独密封）；

8.1.1资格审查文件表格（格式详见第四章）；

8.1.2法定代表人身份证明书（格式详见第四章）；

8.1.3法定代表人授权委托书（如有授权）（格式详见第四章）；

8.1.4企业营业执照、税务登记证或三证合一营业执照复印件；

8.1.5企业资质证书（副本）复印件；

8.1.6拟派项目负责人执业资格复印件；

8.1.7 授权委托人须为投标人正式人员，提供与投标企业签订的有效劳动合同书及社保机构出具并盖章的投标单位为其缴纳的从2020年10月至2021年03月连续6个月的养老保险证明。

8.1.8拟派项目负责人为投标人正式人员，提供与投标企业签订的有效劳动合同书拟派项目负责人社保机构出具并盖章的由投标企业为其缴纳的2020年04月至2021年03月连续12个月的养老保险的缴费记录

8.1.9企业类似业绩证明材料

8.1.10承诺书（格式详见第四章）

具体资格要求详见本招标文件第四章中“资格审查标准汇总表”。

8.2技术标(暗标)

8.2.1设计方案（含设计图纸及效果图）

（1）设计大纲。专题阐述如何提高设计质量、节约工程投资、保证设计工期；对本工程的理阐述、技术难点的处理方法及其它必须说明的事项等。

（2）合理化建议。对本工程实施的合理化建议。

（3）服务承诺。现场服务承诺的安排及保障措施。

（4）总体布局图。总体布局图不少于一张，表现突出，主题明确，创意特别，整体融入效果好。

注：上述8.2.1的纸质文件可统一装订在一起；上述8.2.1文件需要提供电子文件（U盘，一份）与技术标书面文件密封在一起。

8.3商务标文件（单独密封）；

8.3.1投标函（格式详见第四章）；

9、投标保证金

9.1投标人必须按照前附表第12项规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金（现金形式）递交给招标代理。

9.2未中标单位的投标保证金在定标后予以退还。

9.3中标单位的投标保证金在设计合同生效后一周内予以退还。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同签订前中标人应按投标须知前附表第13项规定的金额向招标人提交履约保证金，否则招标人有权取消中标资格。

9.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

9.4.1放弃中标项目的；

9.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

9.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

9.4.4经查实，通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

10、投标人应当使用本招标文件提供的投标文件表式，表式可以按同样格式进行扩展。

11、投标文件的份数和签署

11.1投标人应按本投标须知前附表第11项规定，向招标人提交叁份投标文件，其中正本一份，副本贰份。并在封面上注明“正本”或“副本”字样，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

11.2投标文件正、副本均应使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按要求由投标人加盖公章和法定代表人印鉴。

11.3全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“招标文件修改通知”的要求进行的，或者是投标人明显笔误必须修改的。不论何种原因造成的涂改、插字和删除，都应由投标文件签署人加盖印鉴。

12.现场踏勘

12.1投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

12.2 投标人应充分利用现场踏勘机会了解任何足以影响设计图纸的因素。任何因忽略或误解现场情况而导致的延长设计时间的申请将不被批准。

12.3 招标人向投标单位提供的有关项目现场的资料和数据，是招标人现有的能帮助投标单位了解项目现场情况的资料和数据。招标人对投标人由此而作出的推论、理解或结论概不负责。

现场踏勘联系人：施先生              联系电话：18761701050

五、投标文件的递交

13、投标文件的密封与标志

13.1投标人的投标文件分三包密封，一包资格审查文件(8.1)，一包技术标文件（8.2）、一包商务标文件（8.3）。投标人应将资格审查文件密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样；技术标为暗标单独装订密封，一式 叁 份，不分正副本。技术标统一采用白色空白A4纸作为封面、封底，且封面、封底和侧封必须完全空白，不需标明“正、副本”字样，装订必须左侧装订。技术标正文中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括投标单位名称、人员名称、页眉页脚、页码、以往工程名称、投标人独有的企业标准或编号等），技术标正文字体统一为宋体，字体大小统一为小四号字体。应版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现手写，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。技术标的电子文件（U盘，一份）与技术标书面文件密封在一起。投标人将商务标文件密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标文件”字样。

14、投标截止期

14.1投标人应按投标须知前附表第14项规定的时间和地点将投标文件递交到指定地点。

14.2招标人可以按本须知第6条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

14.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

14.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

15、投标文件的修改与撤回

15.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

15.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第13条、第14条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

15.3投标截止期以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

六、投标报价

16、投标报价应包括装饰方案施工图（不含机电设计）等相关费用，验收、技术交底、利润、风险、税金等有可能发生的一切费用。包括完成招标文件所确定的设计的范围和合同条款上所列的全部费用。若建设行政主管部门或招标人认为中标人所提交的概念性方案设计需要进一步完善设计、编制设计文件，则中标人应无条件执行；其费用应包括在投标报价中。不得以任何理由予以重复。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

16.1投标报价要求：

16.1.1本次投标报价采用总价报价。

16.1.2本项目设计费最高限价：10万元

16.1.3确定有效报价：投标报价小于或等于最高限价的为有效报价，高于最高限价为无效报价，作无效标处理。

16.1.4中标人必须根据招标人的要求对概念性方案设计进行修改，直至招标人满意为止，设计费不作调整，并对所承担项目设计的完整性负责。中标单位不履行的，招标人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

七、开标、评标、定标

17.开标

招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。参加开标的法定代表人或本单位的授权委托人应签名报到，以证明其出席并提供身份证核查。

开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

18.评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

19.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

20.投标文件出现下列情况之一，将作无效标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）；

（2）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价（招标人不接受有选择的报价）；

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（8）投标报价超过招标文件规定的设计费取费范围的；

（9）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（10）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（11）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的价款结算支付办法；

（12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假；

（13）报价未至多保留小数点后两位的。

(14)不符合招标文件暗标要求的。

21.评标、定标

22.评标、定标工作在市招标办的监督下由招标人或代理机构组织进行。

23.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

24.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

26.评标委员会在评标工作完成后，将中标结果在南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网、和南通市保障房建设投资（集团）有限公司 http://ntftjt.com/网上公布，公布的时间为三日。

八、授予合同

27、中标

27.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

27.2中标人收到中标通知书后，应在 7日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

28、合同签订

28.1中标通知书发出后 7日内，中标人应按投标须知前附表第13项规定的金额向招标人提交履约保证金，担保的形式为银行转账，不接受银行保函。 否则招标人有权取消中标资格。

28.2若中标人不能按本须知第27.2条、第28.1条的规定执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

28.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订设计合同。

第二章  评标办法

（一）本次评标采用综合评分方法，评标委员会对各投标人的技术标、商务标内容进行综合评审和评分，评分采用百分制。

（二）评标程序

资格符合性评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

（三）资格审查程序及办法

由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照本工程招标文件《资格审查必要合格条件标准》对投标人的资格进行审查。

本次资格审查采用合格制，各投标人资格审查通过后方能进入商务标的开标。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 投标申请人具备 的条件或说明 | 合格条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书（格式详见第四章） |
| 2 | 法人授权委托书（如有授权） | 有效的法人授权委托书 | 有效的法人授权委托书（格式详见第四章） |
| 3 | 企业法人营业执照 | 行政管理部门颁发的有效营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 4 | 企业资质类别等级 | 独立法人资格和①工程设计综合甲级资质或②工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质或③建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质或④建筑设计事务所甲级资质。 | 有效的企业资质证书（副本） |
| 5 | 拟派项目负责人执业资格 | 具备国家注册一级建筑师执业资格（注册单位为投标单位）或高级工程师 | 相关技术资格证书 |
| 6 | 拟派授权委托人（如有）为投标企业正式人员 | ①投标企业与其双方签订的有效劳动合同书； ②社保机构出具并盖章的由投标企业为其缴纳的2020年10月至2021年03月连续6个月的养老保险的缴费记录。 | ① 劳动合同书 ② 养老保险缴费记录 |
| 7 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | ①投标企业与其双方签订的有效劳动合同书； ②拟派项目负责人社保机构出具并盖章的由投标企业为其缴纳的2020年04月至2021年03月连续12个月的养老保险的缴费记录 | ① 劳动合同书 ② 养老保险缴费记录 |
| 8 | 企业类似业绩证明材料 | 投标单位自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过建筑面积1000平方米(含)及以上的公共建筑（不含厂房）室内装饰装修设计项目。需提供设计合同，若设计合同未能充分证明本业绩要求，则投标人需再提供建设单位出具的相关证明材料。 | 提供设计合同，若设计合同未能充分证明本业绩要求，则投标人需再提供建设单位出具的相关证明材料 |
| 9 | 承诺书 | 承诺书 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（格式见第四章） |
| 10 | 资格审查文件表格（格式见第四章） |
|  | 备注： 1、上述（1）、（2）、（9）、（10）须提供原件，（3）-（8）项须提供复印件，并在复印件上加盖单位公章；同时须提供原件备查，否则，资格审查不予通过。 2、上述所有材料（1-10）均要提供原件备查。原件因年检无法带来的，须出具年检行政主管部门“年检证明”材料，否则后果自负。 |

- 技术标评审（40分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计大纲 | 专题阐述如何提高设计质量、节约工程投资、保证设计工期；对本工程的理阐述、技术难点的处理方法及其它必须说明的事项等。 | 0-7分 |
| 2 | 合理化建议 | 对本工程实施的合理化建议。 | 0-3分 |
| 3 | 服务承诺 | 现场服务承诺的安排及保障措施。 | 0-10分 |
| 4 | 总体布局图 | 总体布局不少于一张，表现突出，主题明确，创意特别，整体融入效果好。 | 0-20分 |

注：1、技术标为暗标单独装订密封，一式 叁 份，不分正副本。技术标统一采用白色空白A4纸作为封面、封底，且封面、封底和侧封必须完全空白，不需标明“正、副本”字样，装订必须左侧装订。技术标正文中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括投标单位名称、人员名称、页眉页脚、页码、以往工程名称、投标人独有的企业标准或编号等），技术标正文字体统一为宋体，字体大小统一为小四号字体。应版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现手写，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。

2、技术标的纸质文件可统一装订在一起；上述技术标需要提供电子文件（U盘，一份）与技术标书面文件密封在一起。

（五）商务标评分标准：（满分60分）

1、本次设计费报价采用总价报价。

2、最高限价：本工程设计费最高限价：10万元

3、确定有效报价：投标报价小于或等于最高限价的为有效报价，高于最高限价为无效报价，作无效标处理。

4、评分标准

4.1、投标报价（60分）

（1）无效标、无效报价不参与评标基准价的计算。

（2）以有效投标文件的有效报价的平均值为评标基准价，有效报价等于评标基准价的得满分。

（3）评标基准价只计算一次，一经确定，除计算错误外，将不再调整。

4.2、计算投标报价得分

①投标人的投标报价等于评标基准价的得满分60分。

②各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，下浮1%扣0.6分，不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。

5、确定中标候选人

评标委员会按照各投标人的得分，推荐总得分最高者为第一中标候选人，第二、第三名按得分依次排序。若得分相同时，则按下列办法确定：

①若投标报价不同，则投标报价低者优先中标；

②若投标报价相同，则由投标人按照投标签到顺序现场抽签的方式确定中标人。

（六）评标委员会在评标报告签字后，上述评标方法的评标基准价不因招标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

（七）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（八）评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定，评标办法的解释权属评标委员会。

第三章 设计合同 南通市建设工程设计合同 江苏省南通市工商行政管理局 监制 南 通 市 建 设 局

委托方:                 （以下简称甲方）

设计方:                 （以下简称乙方）

甲方与乙方就                             （项目名称），经双方协商一致，签订本合同。

甲方负责人：            职务：

乙方负责人：            职务：

（需提供各子专业设计人员名单、职务、从业资格证书）

# 一、本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》。

1.2 国家、省及南通市有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

1.3 建设工程批准文件。

# 二、本合同中建设工程设计项目的名称、地点、

规模、投资、设计内容及标准：

2.1 工程项目的名称：南通市阳光老年公寓装修设计项目。

2.2 工程项目的地点：                    。

2.3 工程项目的规模：

2.4 工程特征及附注说明：         。

2.5 工程项目的投资总额      万元。

2.6设计内容：南通市阳光老年公寓：1#楼餐厅区、后区走道；2#楼7F空中花园；6#楼1F大厅、服务台、商店、电梯厅、走道部位的装饰设计不含机电设计（设计图纸中需标注出机电点位）。

在施工过程中因招标人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时设计费用不作调整，并做好后续服务工作，应确保施工过程中现场出现的与设计相关的技术问题能够及时、正确地得到解决。设计质量及深度应满足国家、省、市各部门概念性方案设计报批报建深度的标准，并应通过审查部门的审查和有关职能部门审批。

2.7工程项目的设计标准：合格。

三、甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 提交资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 | 与招标文件一同发布 |  |
| 2 |  |  |  |  |

# 四、乙方向甲方交付的设计文件

| 序号 | 交付设计文件名称 | 份数 | 交付时间 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念性方案设计 | 8 | 概念方案设计阶段---以合同签订起，5个日历天； 方案深化设计阶段---过程中会议纪要约定开始时间计，7个日历天； 施工图设计阶段---过程中会议纪要约定开始时间计，10个日历天。 | 合格，符合国家及行业现行勘察设计规范要求，设计成果必须通过建设单位和相关部门审查。 |

注：概念性方案设计审查意见出来后三个日历天内完成回复、七个日历天通过审查。

# 五、设计费用及支付方法

5.1甲方应支付本合同中建设工程设计项目的，设计费为　　元（¥）　　，设计费中已包括甲方委托内容的所有费用。

5.2投标报价应包括概念性方案设计各项费用，验收、技术交底、利润、风险、税金等有可能发生的一切费用（以上部位的装修设计不含机电设计（设计图纸中需标注出机电点位））。包括完成招标文件所确定的设计的范围和合同条款上所列的全部费用。若建设行政主管部门或招标人认为中标人所提交的概念性方案设计需要进一步完善，则中标人应无条件执行；其费用应包括在投标报价中。不得以任何理由予以重复。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

5.3设计人必须根据发包人的要求对概念性方案设计进行修改，直至发包人满意为止，设计费不作调整。并对所承担项目设计的完整性负责。设计人不履行的，发包人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

5.4 履约保证金为     元。乙方在中标通知书发出后7日内汇入甲方指定账户。在工程竣工验收合格后，且乙方确无违约行为时退还（无息）。

5.5支付方法为：签订本合同后，甲方支付30%的设计定金；乙方按照业主要求深化全部的概念性方案设计之后，交付全部施工图设计文件并取得建设单位和相关部门的审查合格证后（若有），甲方应向乙方支付设计费总额的60%，工程竣工完成验收合格后，甲方向乙方付至设计费总额的100%。

第六条   甲方权利和义务

6.1甲方权利和义务：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内, 乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权要求重新确定交付设计文件的时间。

6.1.2甲方应对需变更的设计内容及时向乙方提交相关资料。

6.1.3在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，应根据乙方已进行的实际工作量计算设计费。

6.1.4甲方应按本合同第五条规定向乙方支付设计费用。

6.1.5甲方负责将乙方交付的设计文件报项目所在地建设行政主管部门进行审查，审查合格后方可应用。

甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。甲方有权对乙方向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料的行为进行索赔。

第七条   乙方权利和义务

7.1乙方权利和义务：

乙方应根据主管部门的需求进行概念性方案设计。

7.1.2乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，除不退还合同规定履约保证金中全部工期履约保证金外，并且每延误一天，乙方应减收本合同设计费的千分之二。

7.1.3乙方交付设计文件后，应参加有关部门组织的设计审查会议。各阶段设计成果经评审或审查需要设计调整的，乙方应在规定时间内完成调整，及时向建设单位提交调整后的设计成果，并不再另行收取费用。

7.1.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方按照相关法律执行。

7.1.5合同生效后，乙方单方提出解除合同的，履约保证金不予退还，应按照有关规定赔偿甲方损失。

7.1.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。

第八条   其  他

8.1甲方应按法规规定要求，设计文件报工程项目所在地建设行政主管部门审查，乙方应配合甲方对审查出的有关问题作出修改，直至满足要求。

8.2乙方交付的设计文件超过本合同第四条规定的份数，乙方另收工本费。

8.3本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

8.4甲方委托乙方配合引进项目，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由南通 仲裁委员会仲裁。

8.8其他约定事项：

8.8.1在概念性方案设计阶段必须确保各专业主设计人员固定，以确保工程顺利推进和及时沟通，工程设计文件应满足相应设计阶段的技术、深度、时间要求，如因乙方原因不能达到设计质量要求，视同乙方违约，酌情扣减相应阶段项目设计费的10%-20%。

8.8.2 施工中遇到的需要乙方进行变更或补充设计的，乙方应及时办理有关书面变更或补充设计手续。设计变更或补充设计手续应规范、完整，并符合审图机构的要求。设计变更程序应严格遵守规定。

8.8.3违约责任：由于乙方全责造成的设计变更，乙方以该变更相应工程造价（增加或减少）的5%向甲方支付违约金；并同意甲方从合同设计费总额中予以扣除。由于乙方部分责任造成的设计变更，乙方应按不超过该变更相应工程造价的1—3%向甲方支付违约金，并同意甲方从合同设计费总额中予以扣除 (设计费扣完为止) 。

8.8.4 甲方要求乙方必须承担项目实施阶段的全过程跟踪服务工作，根据甲方要求，随时解决出现的设计问题（24小时内），费用已经包含在合同价中。工程完工后，设计人员应及时提交工程设计总结，参加发包人组织的工程预验收、工程竣工验收。如未能按照要求进行现场服务，则每服务延时一次扣减设计服务费（设计服务费为合同价的     %）的3%，经甲方同意的特殊情况除外。

8.9甲方通知的加晒图纸按照以下原则在设计费结算时增加相应费用：小于A2图幅每张0.5元、A2图幅每张1元、A1图幅每张2元、A0图幅每张4元、其余特殊规格按照面积折算为A0图幅计算（须有甲方签字确认加晒量的证明）。

8.10因乙方原因引起的变更、补充等，乙方应及时的无偿给予设计变更或补充等（如审查、相关主管部门审查、设计遗漏、设计错误等）；

8.11非乙方原因引起的设计变更、补充等均不计取设计费。

8.12设计人员要求：乙方未经甲方许可更换项目负责人、各专业设计负责人或经甲方书面要求但拒绝更换项目负责人、各专业设计负责人，乙方除应限期采取补救措施外，乙方还按每人次3千元人民币向甲方支付违约金。

8.13本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

8.14本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

8.15本合同双方签字盖章后生效。

8.16本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

委托方单位名称:                         设计方单位名称:

(盖章)                                      (盖章)

法定代表人:                             法定代表人:

单位地址:                               单位地址:

邮政编码:                               邮政编码:

电话:                                   电话:

电传:                                   电传:

开户银行:                               开户银行:

银行帐号:                               银行帐号:

签订合同代表(签字):                     签订合同代表(签字):

年   月  日                                  年  月   日

附件1：

合同履约情况一览表

设计质量：

设计进度：

概算进度及误差率：

设计后期服务：

其他：

检查人：       日期：

附件2：

拟派往本项目设计团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、订合同时该表人员应该和投标时递交的人员一致，并随此表附上设计人员的身份证、职称证、执业资格证书等相关资料复印件加盖公章。如设计团队人员有变更，必须征得甲方同意。

2、所有设计团队人员的执业资格必须满足国家相关要求。

附件3:

廉洁协议

甲方：

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、乙方在设计活动中有违法行为的，将被记不良记录。有不良记录者，视情况暂停市场准入直至永久停止市场准入。

十四、本廉洁协议作为                            的附件，与工程设计合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议壹式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人（或代理人）：               法定代表人（或代理人）：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

签约日期：2021年  月  日

封面

第四章 投标文件格式

（项目名称）    招标

投 标 文 件

（资格审查文件/商务标文件）

招    标   人：

投标人（盖章）：

# 日         期：     年    月     日

1、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年          月         日

经营期限：

姓    名：                性别            年龄

职    务：                   系：      （ 投标人单位名称）

的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

投标人（盖法人章）：

日  期  ：       年       月         日

2、授权委托书（如有）

致：

根据本文件宣告，在下面签字的 （单位名称） （职务） （姓名）以法人代表身份代表本单位（以下称“投标人”）授权：（姓名）为单位的合法授权委托人，授权该委托人在有关                   项目的勘察设计、相关服务等方面，以投标人的名义并代表投标人签署投标书、进行谈判、签署合同和处理一切与此事有关的事务。

投标单位：（盖章）

法人代表签字：

授权委托人签字：

附：授权委托人身份证复印件

日期：    年    月    日

3、承诺书

致：

我谨代表           公司，对参加                       投标作如下郑重承诺：

1、参与                      的设计人员均为本公司的正式合法职工。

2、投标文件材料中项目组人员与实际参与设计的人员完全一致，未经招标人同意不得随意更换。

3、项目负责人近两年内（自公告发布之日往前推算），在贵司发包的项目中，未被处罚或通报批评。

4、项目负责人将全过程参与并组织上述工程的设计及后续服务工作。

5、我院将严格执行设计招标文件中提出的及后续设计服务的全部要求。

如违反以上承诺，愿意接受建设单位的相关处罚决定。

投标单位（盖章）：

法人代表人（签名或盖章）：

年    月  日

4、 投标人一般情况表

| 单位全称 |  |
| --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号 3、发证单位： |
| 营业执照 | 1、编号： 2、营业范围： 3、发照单位： |
| 建立 日期 | 现有职工总数： 其中：高级职称： 中级职称： |
| 行政负责人 | 姓名： 职务： 职称： |
| 技术负责人 | 姓名： 职务： 职称： |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| 开户银行 | 名称： 帐号： |
| 资金情况 | 固定资产净值：(万元) 流动资产：(万元) |
| 主要装备 |

5、 近三年内已完成类似工程设计情况表

| 项目或指标 | 工 程 项 目 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 工程名称 |  |  |  |
| 规模 |  |  |  |
| 技术等级 |  |  |  |
| 工程的主要内容 |  |  |  |
| 投资额（万元） |  |  |  |
| 合同工期/实施 工期（月） |  |  |  |
| 质量评定 |  |  |  |
| 业主 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

6、拟投入本项目的主要设计人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7、拟投入本项目的主要设计人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在合同工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（科），学制 年 |
| 经 历 |
| 年 - 年 | 参加过设计的工程项目名称及 主要特点 | 担任何职 | 备注 |
| 特点与专长 |  |  |  |

说明：“主要人员”指实际参加本项目设计的技术负责人、专业负责人等。

8、投标函

工程名称:

致:

1、经分析研究你方提供的上述工程设计招标文件以及其他补充通知、修改书,并经外部条件取证与工程现场考察后,投标报价为（大写）           元（小写）          ，承担本工程的概念性方案设计以及后期配合服务。

2、投标报价中包括涉及本项目概念性方案设计费用和相关所有的服务费。

3、如果贵方接受我单位投标,我单位保证按投标文件承诺的期限和质量要求完成并交付合同规定的全部概念性方案设计文件，并参与审查工作。

4、在正式合同协议签署之前,本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束双方的合同文件。

投标单位:(盖章)

法人代表（签名或盖章）:

日期：    年    月    日

授权委托人签字：

日期：    年    月    日

投标单位地址：

邮编：

电话：

传真：

- 设计任务书

- 项目概况

- 项目名称: 南通市阳光老年公寓装修改造

- 工程地点：南通市崇川区工农南路185号

- 工程概况：

目前项目室内装修老旧，设施设备大部分损坏已无法满足适老化需求，故进行重新设计装修来提升整体品质。设计应考虑装修期间正常运营。

- 装修设计范围：

南通市阳光老年公寓

1#楼1F餐厅、7F空中花园；

2#楼7F空中花园；

6#楼1F大厅。

总面积约1400m²

- 室内设计要求

- 设计内容：1#楼餐厅区、后区走道

2#楼7F空中花园

6#楼1F大厅、服务台、商店、电梯厅、走道

以上部位的装修设计不含机电设计（设计图纸中需标注出机电点位）。

- 风格要求：现代简约

- 装修标准：总造价155万

- 设计要求：考虑到大厅装修期间正常运营，故大厅装修设计可以简化，整体设计要满足老年人活动需求和满足相关设计规范，融入公司文化，室内设计简约大气，自然温馨。

- 设计阶段

第一阶段：概念方案

根据业主提供的资料和要求，结合现在养老产业趋势对空间重新规划，本阶段图纸包括：平面布置图、场景意向、空间研究分析、重点区域彩色效果图等。

第二 阶段：方案深化

在概念设计成果确认后，对方案进行完善。本阶段图纸包括：平面布置图、各空间效果图（大厅、餐厅、包房、活动室、办公室等）、各区域估算等。

第三阶段：施工图

根据甲方意见，进行施工图设计。本阶段图纸包括：材料表、设计说明、尺寸标注之平面布置图、地面铺装图、天花平面图、天花综合布置图、插座点位图、各区域立面图、节点大样图等等。

- 设计时间安排

设计工作时间安排如下：

概念方案设计阶段---以合同签订起，5个日历天；

方案深化设计阶段---过程中会议纪要约定开始时间计，7个日历天；

施工图设计阶段---过程中会议纪要约定开始时间计，10个日历天。